## Hoja1
E.S.E. VIDASINU
ANEXO 1. POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD 2024
| RESPONSABLE | Coordinador de Atención al usuario SIAU
| OBJETIVO | El presente Plan de Acción es la guía institucional de las acciones definidas por la E.S.E. VIDASINU en la implementación de la Política de Participación Social en Salud con orientación al fortalecimiento de la participación ciudadana promoviendo en los usuarios el reconocimiento como ciudadanos de derechos
Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional
Linea de Accción | Meta de la Línea de Acción | Descripción de la Actividad Programada | Expresión Numerica de la Actividad (Indicador) | Responsable | CRONOGRAMA
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Anual
b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Ejecutar el plan de Capacitación de la E.S.E. en materia de Politica de Participación Social | Diseñar el Programa de Capacitacion PPSS | 1 | Oficina SIAU | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA Febrero
TOTAL EJE ESTRATEGICO 1 | [16 empty] | 1
Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud
a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Divulgar en la institucion los derechos y deberes de los usuarios acompañado de charlas continuas a los usuarios sobre sus derechos y deberes | Charlas a los usuarios de la E.S.E. en sus distintas sedes sobre los deberes y derechos | 9 | Oficina SIAU | [12 empty] | 9 | bar: CRONOGRAMA Marzo to CRONOGRAMA Agosto
d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos | Aplicar estrategias de informacion en los temas de Carta del Trato Digno y video de Deberes y Derechos de los usuarios | Realizar infografias o videos sobre actividades de participación ciudadana con miembros de la Alianza de Usuarios u otros grupos de interes de la empresa (Carta de Trato Digno y Deberes y Derechos) | 2 | Comunicaciones | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA Mayo
TOTAL EJE ESTRATEGICO 2 | [16 empty] | 11
Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud
a. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria | Realizar publicacion y actualizacion en redes sociales sobre pautas de autocuidado en salud, relacionadas con los servicios ofertados por la institucion | Realizar publicaciones en redes sociales sobre pautas de autocuidado en salud para los programas ofertados por la Institución | 6 | Comunicaciones | [12 empty] | 6 | bar: CRONOGRAMA Mayo to CRONOGRAMA Julio
TOTAL EJE ESTRATEGICO 3 | [16 empty] | 6
Eje Estratégico 4: Control Social en Salud
b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Publicar en las redes sociales los canales de comunicación institucionales | Publicaciar en redes sociales los canales de comunicacióninstitucional de que dispone la entidad | 3 | Comunicaciones | [12 empty] | 3 | bar: CRONOGRAMA Abril; CRONOGRAMA Agosto
c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes | Capacitar a los diferentes actores comunitarios de la E.S.E. en temas de control social | Capacitar a los diferentes actores comunitarios de la E.S.E. (veedores, juntas de accion comunal, redes comunitarias,etc) | 4 | Oficina SIAU | [12 empty] | 4 | bar: CRONOGRAMA Abril; CRONOGRAMA Julio
e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Crear politicas de participacion cuidadana en salud, publicarla y darla a conocer en la alianza de usuarios | Aprobar, publicar y dar a conocer la politica de participacion social en salud de la empresa | 1 | Oficina SIAU | [12 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA Enero
TOTAL EJE ESTRATEGICO 4 | [16 empty] | 8
Eje Estratégico 5: Gestión y garantia en Salud con Participación en el proceso de desición
d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Crear espacios de dialogo con las alianzas de usuarios para fortalecer el proceso de rendición de cuentas | Capacitación a las alianzas de usuarios en el proceso de Rendición de Cuentas como mecanismo de participación social | 2 | Oficina SIAU | [12 empty] | 2 | bar: CRONOGRAMA Marzo; CRONOGRAMA Junio
TOTAL EJE ESTRATEGICO 5 | [16 empty] | 2