## Comp 1. Gestion de Riesgos de C
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Versión: 1
VIGENCIA 2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Item | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisión y/o ajuste de la Política de Administración de Riesgos | 1 | Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas | Lider de Planeación | 2023-02-02 | 2023-05-17
| 1.2 | Socialización de la Política de Administración de Riesgos | 2 | Socialización semestral de la Politica de Administración de Riesgos en la Entidad | Lider de Planeación | 2023-02-02 | 2023-11-15
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1.3 | Elaboración y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2023 | 1 | Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación elaborado y publicado en pagina web | Lider de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-31
| 1.4 | Actualizar del mapa de riesgos de corrupción con el respectivo análisis por proceso responsable y estableciendo la medidas adecuadas en sus controles | 1 | Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados | Lider de Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-15
Consulta y divulgación | 1.5 | Participación y divulgación mapas de riesgos de corrupción | 1 | Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos. | Lideres de Procesos | 2023-02-01 | 2023-12-15
Monitoreo y revisión | 1.6 | Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1 | 1 | Informe de análisis y posibles cambios | Lideres de Procesos | 2023-06-01 | 2023-07-28
| 1.7 | Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2 | 1 | Informe de análisis y posibles cambios | Lideres de Procesos | 2023-09-01 | 2023-12-15
Seguimiento | 1.8 | Realizar seguimiento y publicación 1 (vigencia 2022) | 1 | Informe de seguimiento 1 (vigencia 2022) | Jefe de Control Interno | 2022-09-02 | 2023-01-10
| 1.9 | Realizar seguimiento y publicación 2 | 1 | Informe de seguimiento 2 | Jefe de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-05-10
| 1.10 | Realizar seguimiento y publicación 3 | 1 | Informe de seguimiento 3 | Jefe de Control Interno | 2023-05-02 | 2023-09-11

## Anexo 1. Mapa de Riesgos de Cor
|  |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA | [23 empty] | CÓDIGO: FR-GE-04
VERSIÓN: 01
|  |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - 2023 | [23 empty] | FECHA: 18/03/2021
Página 1 de 1
ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [10 empty] | APROBÓ
Jefe de Planeación | [7 empty] | Jefe de Planeación | [10 empty] | Gerente
No. | CONTEXTO ESTRATEGICO | [5 empty] | IDENTIFICACION |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO | [8 empty] | MANEJO
| FACTOR | [9 empty] | ANALISIS |  |  |  | EVALUACION (Zona de Riesgo) | VALORACION DE CONTROLES |  |  | ANALISIS DE CONTROLES |  |  |  | NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo) | TRATAMIENTO DEL RIESGO | ACCION A IMPLEMENTAR | FECHA IMPLEMENTACION | RESPONSABLE | INDICADOR DE RIESGO
| Interno | Debido a | Externo | Debido a | Del proceso | Debido a | CLASE | CAUSAS (Debido a…) | RIESGO (Evento) (Puede suceder…) | EFECTO (Lo que podria ocasionar…) | PROBABILIDAD (1 - 5) |  | IMPACTO (1 - 5) |  |  | Tipo de Control |  | CONTROL EXISTENTE (Maximo 3 Controles) | PROBABILIDAD (1-5) |  | IMPACTO (1 - 5)
1 | PERSONAL | 1. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 2. Desobediencia de valores |  |  |  |  | Corrupción | 1. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 2. Desobediencia de valores | Afectacion economica y reputacional por sancion disciplinarias y fiscales por inadecuada supervision de los contratos de suministros para favorecer a un tercero que no cumpla las condiciones tecnicas. | 1. Sanciones disciplinarias y fiscales | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA |  | Preventivo | El Supervisor de los contratos de bienes y suministros y sus colaboradores diligencian el formato FR-GAF-005 "Recepcion de dispositivos medicos", establecido en el Procedimiento de Administración de bienes y cada vez que se recibe una factura de compra por parte del proveedor, con el propósito de realizar una adecuada supervisión sobre los bienes adquiridos. | 2 | Improbable | 4 | Mayor | ALTA | REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Revisar la documentación (procedimiento y formatos asociados) para identificar opciones de mejora y la posibilidad de implementar controles. | 2023-06-30 | Regente de farmacia | No. De investigaciones disciplinarias y fiscales en el periodo asociados a la supervisión de contratos de suministros
2 | PROCESOS | 1. Inexistencia de control para verificacion de ingresos y salidas de almacen. 2 Permitir el ingreso de personal no autorizado al alamcen y bodegas de la ESE. 3. Infraestructura sin seguridad fisica en almacen |  |  |  |  | Corrupción | 1. Inexistencia de control para verificacion de ingresos y salidas de almacen. 2 Permitir el ingreso de personal no autorizado al alamcen y bodegas de la ESE. 3. Infraestructura sin seguridad fisica en almacen | Posibilidad de afectacion economica y reputacional por detrimento patrimonial, investigaciones disciplinarias y penales debido a hurto de bienes por parte de los funcionarios para beneficio propio o de un tercero | 1. Investigaciones disciplinarias y fiscales | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA |  | Preventivo | El profesional de inventarios asigna consecutivo a los bienes que ingresan al inventario (placa y número de ingreso) | 2 | Improbable | 4 | Mayor | ALTA | REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Documentar el control en un procedimiento | 31/07/20223 | Profesional de inventarios | # de controles implementados / # de controles programados
[17 empty] | Preventivo | El profesional de inventarios diligencia el comprobante de traslado por parte de los funcionarios que entregan o reciben el bien. | [6 empty] | Documentar el control en un procedimiento | 31/07/20223 | Profesional de inventarios
[17 empty] | Preventivo | El profesional de inventarios realiza la toma física de bienes de forma aleatoria y la obligatoria anual, para confrontar la existencia fisica con la existencia en el software. | [6 empty] | Documentar el control en un procedimiento | 31/07/20223 | Profesional de inventarios
3 | PERSONAL | 1. Inexistencia de controles en el proceso financiero. 2. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 3. Desobediencia de valores | SOCIALES Y CULTURALES | 4. Presiones sociales |  |  | Corrupción | 1. Inexistencia de controles en el proceso financiero. 2. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 3. Desobediencia de valores 4. Presiones sociales | Posible afectación economica por sancion sancion del ente regulador debido al otorgamiento de beneficios a las EPS con saldos a favor en las concialiaciones de glosas y liquidación de contratos | 1. Ineficiencia administrativa. 2. Sanciones disciplinarias y fiscales a los funcionarios. 3. Detrimentos | Posible | 3 | Catastrofico | 5 | EXTREMA |  | Preventivo | El jefe de cartera previo a las conciliaciones debe suministrar informacion veraz que contenga valores facturados, valores pagados, glosas aplicadas | 2 | Improbable | 5 | Catastrofico | EXTREMA | REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Documentar la actividad | 2023-11-30 | Lider de Glosas y Contratacion - Lider Cartera | No. De investigaciones disciplinarias y fiscales en el periodo asociados a la conciliacion de glosas y liquidación de contratos
[17 empty] | Preventivo | El encargado del area de sistemas de gestion de base de datos, envia certificacion mensual con el numero de afiliados de cada EPS con contratos | [6 empty] | Documentar la actividad | 2023-11-30 | Lider de Glosas y Contratacion - Lider Cartera
[17 empty] | Preventivo | Aplicación del Codigo de Integridad | [6 empty] | Continuar con la aplicación de actividades del Codigo de Integridad | 2023-06-30 | Asesor Talento Humano - Lider del proceso
4 | PERSONAL | 1. Inexistencia de controles en el proceso financiero. 2. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 3. Desobediencia de valores | SOCIALES Y CULTURALES |  |  |  | Corrupción | 1. Inexistencia de controles en el proceso financiero. 2. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 3. Desobediencia de valores | Posibilidad de afectacion economica por detrimento economico debido al vencimiento de las facturas por falta de gestion de cobro | 1. Ineficiencia administrativa. 2. Sanciones disciplinarias y fiscales a los funcionarios. 3. Detrimentos | Posible | 3 | Moderado | 3 | ALTA |  | Preventivo | Reglamento Interno de Reacudo de Cartera | 2 | Improbable | 3 | Moderado | MODERADA | ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO | Socialización del Reglamento Interno de Cartera a los funcionarios del area | 2023-04-30 | Lider de Cartera | No. De investigaciones disciplinarias y fiscales en el periodo asociados a la gestión de cartera
[17 empty] | Preventivo | Conciliaciones de los entes de control | [6 empty] | Asistir a las conciliaciones programadas por los entes de control para conciliación de cartera | 2023-12-30 | Lider de Cartera
[17 empty] | Preventivo | Aplicación del Codigo de Integridad | [6 empty] | Continuar con la aplicación de actividades del Codigo de Integridad | 2023-06-30 | Asesor Talento Humano - Lider del proceso
5 | PERSONAL | 1. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 2. Desobediencia de valores |  |  |  |  | Corrupción | 1. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 2. Desobediencia de valores | Posibilidad de afectar la reputacion positiva de la entidad por suministrar y/o manipular informacion para benefiico y/o daño de un tercero | 1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA |  | Preventivo | Codigo de Integridad | 3 | Posible | 4 | Mayor | EXTREMA | REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Continuar con la aplicación de actividades del Codigo de Integridad | 2023-06-30 | Oficina Talento Humano
[17 empty] | Preventivo | Acuerdo de confidencialidad y buen uso de la informacion | [6 empty] | Diligenciar los formatos de acuerdos de confidencialidad y buen uso de la información |  | Oficina Talento Humano
[17 empty] | Preventivo | Revision de antecedentes ante entes de control | [8 empty] | Oficina Talento Humano
[17 empty] | Preventivo | Cambio de contraseña con periocidad de los equipos de computo con acceso a la infromacion sensible | [8 empty] | Oficina de TICS
6 | PERSONAL | 1. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 2. Desobediencia de valores |  |  |  |  | Corrupción | 1. Desobediencia de los deberes como servidor publico. 2. Desobediencia de valores | Posibilidad de afectacion reputacional de la entidad por accion u omision en el cumplimiento de funciones del personal de planta | 1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA |  | Preventivo | Socializacion de manual de funciones | 3 | Posible | 4 | Mayor | EXTREMA | REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO |  | 2023-06-30 | Oficina Talento Humano
[17 empty] | Preventivo | Jornada de induccion y reinduccion | [8 empty] | Oficina Talento Humano
[17 empty] | Preventivo | Evaluacion de desempeño | [8 empty] | Evaluadores
Note on B11: CONTROL INTERNO: Pagina 20
Note on D11: CONTROL INTERNO: Pagina 20
Note on H11: CONTROL INTERNO: Pagina 28

## Comp 2. Racionaliacion de Trami
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Versión: 1
VIGENCIA 2023
Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites
Subcomponente |  | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Racionalización de trámites | 2.1 | Registrar la estrategia de Racionalización de Trámites el Módulo SUIT - Sistema Único de Información de Trámites | 1 | Estrategia de racionalización de tramites | Subdirector Cientifico | 2023-01-02 | 2023-01-31
| 2.2. | Divulgar la estrategia de Racionalización de Tramites definida y reportada | 1 | Divulgación interna y externa de la estrategia de racionalización de tramites definida y reportada | Subdirector Cientifico | 2023-05-02 | 2023-07-28
| 2.2 | Evaluar las acciones de racionalización de trámites y diseñar o actualizar según aplique la estrategia de Racionalización | 1 | Reporte el SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites | Subdirector Cientifico | 2023-09-14 | 2023-12-15
| 2.2. | Evaluar la Actualización de la información en la plataforma SUIT del DAFP | 2 | Informe de estado de cumplimiento de Estrategia de Racionalización de Trámites Semestral | Subdirector Cientifico | 2023-05-02 | 2023-10-27

## Anexo 2. Racionalizacion
Nombre de la entidad: |  | VIDASINÚ
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2023
Departamento: |  | Córdoba
Municipio: |  | MONTERÍA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 11139 |  | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | El corregimiento de la Manta es uno de los mas alejados del casco urbano y con dificultades para el acceso, por lo que se les dificulta acceder al servicio de toma de muestras de laboratorio, el cual debe hacerse generalmente en las primeras horas del dia, lo que genera costos en el desplazamiento de las personas por los pasajes o el alojamiento del dia antes para poder recibir el servicio en las sedes aledanas que si lo tienen habilitado | Se habilitara el servicio de servicio de toma de muestras de laboratorio clinico en el centro de salud del corregimiento la Manta | El ciudadano se beneficia por que tiene la oprtunidad de acceder al servicio sin ningun tipo de barreras en el sistema de salud, pero tambien se beneficia al disminuir los costos de transporte o de alojamiento si tuviera que hacerlo en otra sede |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/02/2023 | 30/04/2023 |  | Subdirector Cientifico |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## Comp 3. Rendicion de Cuentas
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Versión: 1
VIGENCIA 2023
Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)
Subcomponente |  | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Elaboración y presentación de la estrategia | 3.1 | Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos | 1 | Cronograma de Rendición de Cuentas | Lider Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-26
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | 3.2 | Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor | 1 | . Informe de cumplimiento de requerimientos FURAG en lenguaje claro . Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización de usuarios | Lider Planeación - SIAU - Subdirector Cientifico - Subdirector Administrativo | 2023-02-10 | 2023-06-19
Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor | 3.3 | Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de RdC | 1 | Encuesta página web con términos de fácil comprensión. | Equipo Lider Rendicion de Cuentas | 2023-02-10 | 2023-04-26
Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos | 3.4 | Información de calidad en lenguaje de fácil comprensión | 1 | . Informes de gestión elaborado en lenguaje claro, actualización portal web . Publicaciones . Publicidad . Comunicados de prensa . Redes Sociales .Aperturas de datos | Lider Planeación | 2023-05-19 | 2023-06-27
Selección de acciones para promover el diálogo ( Acciones de diálogo) | 3.5 | Promover la participación de los ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor de la E.S.E. VIDASINU Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas en lenguaje claro. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía | 1 | Ejecución de acciones de diálogo (foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, mensajes de texto, aplicación móvil, etc.) Ejecución de audiencia pública de rendición de cuentas | Equipo Lider Rendicion de Cuentas | 2023-05-19 | 2023-06-27
Fortalecer los espacios de rendición de cuentas | 3.6 | Generar y/o mejorar los espacios de participación de los grupos de valor en el proceso de rendición de cuentas de la E.S.E. VIDASINU | 2 | Interacción con Los grupos de valor para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la E.S.E. VIDASINU | SIAU | 2023-02-10 | 2023-11-30
Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas (Acciones de incentivos) | 3.7 | Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos | 1 | Concurso de documentación en lenguaje claro y oportuno de la gestión de la entidad | SIAU - Talento Humano | 2022-04-17 | 2023-05-23
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.8 | Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas | 1 | Autoevaluación Evaluación de ciudadano, grupos de interés o grupos de valor Acciones de mejora. | Lider Planeación | 2023-06-27 | 2023-12-11

## Comp 4. Servicio al Ciudadano
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Versión: 1
VIGENCIA 2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)
Subcomponente |  | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la E.S.E. VIDASINU | 4.1 | Actualización de la Estrategia de Servicio al Ciudadano. | 1 | Estrategia de Servicio al Ciudadano actualizada,publicada y socializada | Lider SIAU | 2023-01-02 | 2023-01-31
| 4.2 | Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, socializar la Estrategia de Servicio al Ciudadano y la Estrategia de Participación Ciudadana, socializar el programa de cualificación en atención diferencial e incluyente y el protocolo de servicio al ciudadano, entre otros temas de servicio al ciudadano y participación ciudadadana. | 4 | Sensibilizaciones que difundan la cultura de servicio al ciudadano | SIAU Asesor de Talento Humano | 2023-02-15 | 2023-12-15
Canales de atención | 4.3 | Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano | 1 | Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) uso de canales. | SIAU - Lider TICS | 2023-02-15 | 2023-10-27
Talento humano | 4.4 | Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano, capacitación o formación en lenguaje claro teniendo en cuenta el curso del DNP frente al tema de lenguaje claro. Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente. Garantizar en las jornadas de induccion y reinducción temas sobre lenguaje claro. | 1 | Plan de incentivos revisado y/o ajustado. Programa institucional de Capacitación (PIC), cuente con programas o formación en materia de lenguaje claro y acciones de capacitación de servicio al ciudadano. Programa de inducción o reinducción, ayudas de memoria. | Asesor Talento Humano | 2023-02-15 | 2023-12-15
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites) | 4.5 | Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSyD y Trámites | 1 | Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSyD y Trámites, teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Secretaria General | 2023-02-15 | 2023-08-29
| 4.6 | Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado | 1 | Procedimiento revisado y/o actualizado y publicado, teniendo la normatividad vigente |  | 2023-02-15 | 2023-08-29
Relacionamiento con el ciudadano | 4.7 | Revision de encuestas para realizar la medición satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece La entidad a los usuarios estrategicos. | 1 | Cuestionario revisado por los misionales. | SIAU | 2023-02-21 | 2023-03-31
| 4.8 | Aplicación de la encuesta medición satisfección del ciudadano | 1 | Encuestade la medición satisfección del ciudadano aplicada | SIAU | 2023-04-03 | 2023-07-05
| 4.9 | Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios de la E.S.E. VIDASINU | 1 | Informe periódico de percepción elaborado y presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | SIAU - Comunicaciones | 2023-07-06 | 2023-08-30
| 4.10 | Socialización de la medición de la percepcion del ciudadano respecto de los servicios de la E.S.E. VIDASINU | 1 | Informe publicado en la web, socializado a los grupos de valor (Banner), servidores y contratistas correo masivo | SIAU Comunicaciones | 2023-08-31 | 2023-09-19
| 4.11 | Levantar Planes de Mejoramiento o acciones de mejora de los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano | 1 | Planes de mejoramiento o acciones de mejora formulados | Subdirector Cientifico | 2023-08-31 | 2023-09-29
| 4.12 | Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor | 1 | Fichas de caracterización revisadas y/o actualizadas, publicadas en la web y socializadas con los grupos de valor o partes interesadas (banner). Servidores públicos y contratistas correo masivo. | SIAU | 2023-01-02 | 2023-02-27

## Comp 5. Transparencia y Acceso
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Versión: 1
VIGENCIA 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente |  | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Lineamientos de Transparencia activa | 5.1 | Mantener actualizado el botón de Transparencia de la E.S.E. VIDASINU, conforme a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020 | 1 | Botón de Transparencia actualizado | Lider Gestión TICs | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5.2 | Mantener actualizado el botón “Participa” de la E.S.E. VIDASINU, conforme a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020. | 1 | Menú Participa actualizado | Lider Gestión TICs | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5.3 | Mantener actualizado el Botón “Atención y Servicios a la Ciudadanía” de la E.S.E. VIDASINU, conforme a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020. | 1 | Botón Atención y Servicios a la Ciudadanía Actualizado | Lider Gestión TICs | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5.4 | Definir el modelo de gobierno de datos para la E.S.E. VIDASINU | 1 | Definir modelo de gobierno de datos | Lider Gestión TICs | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5.5 | Gestionar las acciones anuales de socialización de las políticas de seguridad de la información para usuarios finales | 1 | Socialización de las políticas de seguridad de la información | Lider Gestión TICs | 2023-02-01 | 2023-12-31
Transparencia pasiva | 5.6 | Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información | Permanente según términos de Ley 1755 de 2015 | Informe de gestión de lineamientos de trasparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta medio electrónico. | Secretaria General | 2023-02-15 | 2023-12-15
Instrumentos de gestión de la información | 5.7 | Continuar con el proceso de actualización del Registro o Inventario de Activos de Información en el Menú de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la E.S.E. VIDASINU, con base en el Decreto 877 de 2020. | 1 | Registro de Inventario de Activos de Información actualizado. | Lider Gestión Documental | 2023-02-15 | 2023-11-24
| 5.8 | Continuar con el proceso de actualización del Esquema de Publicación de Información en el Menú de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la E.S.E. VIDASINU, con base en el Decreto 877 de 2020. | 1 | Esquema de Publicación de Información actualizado. | Lider Gestión Documental | 2023-02-15 | 2023-11-24
| 5.9 | Continuar con el proceso de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada en el Menú de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la E.S.E. VIDASINU, con base en el Decreto 877 de 2020 | 1 | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado. | Lider Gestión Documental | 2023-02-15 | 2023-11-24
| 5.10 | Articular los Instrumentos de Gestión de la Información con el programa de Gestión Documental. | 1 | Documentos articulados | Lider Gestión Documental | 2023-02-15 | 2023-11-24
Criterio diferencial de accesibilidad | 5.11 | Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población en condición de vulnerabilidad. | 1 | - Medios electrónicos disponibles ajustados y/o revisados /medios identificados para adecuación y/o revisión - Formatos de presentación en producción/Formatos definidos | Lider Gestion TICs | 2023-02-15 | 2023-12-13
Monitoreo del acceso a la información pública | 5.12 | Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de acceso a información, en el Menú de “Transparencia y Acceso a Información Pública” de la E.S.E. VIDASINU. | 4 | Publicaciones mensuales. | Secretaria General | 2023-02-15 | 2023-12-31
| 5.13 | Monitorear y socializar el cumplimiento de la matriz ITA (Índice de Transparencia Activa) de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la Ley de Transparencia y acceso a la información. | 1 | Matriz de seguimiento ITA | Jefe de Control Interno | 2023-04-01 | 2023-08-30

## Componente 6. Inciativas Adicio
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  |  | Versión: 1
VIGENCIA 2023
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente |  | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Código de Integridad | 6.1 | Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la E.S.E. VIDASINU | 1 | * Código de integridad difundido * Código de integridad interiorizado por los Servidores públicos y contratistas de la E.S.E. VIDASINU * Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad * Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad | Asesor de Talento Humano | 2023-02-15 | 2023-12-15
Conflicto de interés | 6.2 | Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés | 1 | Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés | Asesor de Talento Humano | 2023-02-15 | 2023-12-15
Lenguaje claro | 6.3 | Realizar acciones en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor. Evaluación de los resultados del uso de los documentos traducidos en lenguaje claro a través de encuesta a los usuarios estratégicos de la E.S.E. VIDASINU | 1 | Listado de documentos en lenguaje claro Encuesta formulada de la evaluación de los resultados del uso de los documentos en lenguaje claro | Lider SIAU - Lider Comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-15
Note on D11: Teresa Cecilia Rave Cardenas - GIT de Planeacion: Se ajustó este componente teniendo en cuenta la CIRCULAR 100-010-2021.